LUOLA, Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus vko 45/2022

**Työmaatilanne**

2. vaiheen työt käynnissä

**Käynnissä olevat työvaiheet**

* H2 lohkon pilareiden raudoitus-, muotti- ja betonointityöt
* H1 lohkon perustuksien muotti- ja raudoitustyöt
* R2 lohkon maanrakennuksen täyttötyöt ja salaojien asennus
* Pihan maanrakennustyöt sekä viemäreiden asennus
* Tunneli 4-5 väestönsuojaseinien muottityöt

**Alkavat työvaiheet**

* H2 lohkon holvin muotti- ja raudoitustyöt
* R2 lohkon seinien muotti- ja raudoitustyöt
* Tunneleiden kalliotartuntojen poraukset

**Työturvallisuus**

TR-mittaus vko 45: 95,68%. TR-mittarin avulla arvioidaan rakennustyömaan työturvallisuutta.

**Työmaan terveiset**

”Työmaalla on päästy täyteen tuotantovauhtiin ja varaudutaan talven tuloon”, kertoo vastaava työnjohtaja *Petteri Ovaska*.

*Halli 2: pilarit valettu, holvimuottityöt alkamassa*



*Tunneli 5: väestönsuojaseinä valettuna*

