LUOLA, Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus vko 46/2022

Työmaatilanne

2. vaiheen työt käynnissä

Käynnissä olevat työvaiheet

- H2 lohkon holvin muottityöt käynnissä

- H1 lohkon perustuksien muotti- ja raudoitustyöt sekä betonointi

- R2 lohkon seinien muotti- ja raudoitustyöt

- Pihan maanrakennustyöt sekä viemäreiden asennus

- Tunneli 4-5 väestönsuojaseinien muotti- ja raudoitustyöt sekä betonointityöt käynnissä

Alkavat työvaiheet

- H2 lohkon holvin raudoitustyöt ja betonointityöt

- H1 lohkon betonirunkotyöt

- R2 lohkon holvimuotti- ja raudoitustyöt

Työturvallisuus

TR-mittaus vko 46: 97,58%. TR-mittarin avulla arvioidaan rakennustyömaan työturvallisuutta.

Työmaan terveiset

”Työmaalla on päästy täyteen tuotantovauhtiin ja varaudutaan talven tuloon”, kertoo vastaava työnjohtaja Petteri Ovaska.

Betonivalut käynnissä kahdessa paikassa ja seinien asennus R2-alueella aloitettu

Tunneli 4: väestönsuojaseinän varustelu ja raudoitus käynnissä