LUOLA, Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus vko 46/2022

**Työmaatilanne**

2. vaiheen työt käynnissä

**Käynnissä olevat työvaiheet**

* H2 lohkon holvin muottityöt käynnissä
* H1 lohkon perustuksien muotti- ja raudoitustyöt sekä betonointi
* R2 lohkon seinien muotti- ja raudoitustyöt
* Pihan maanrakennustyöt sekä viemäreiden asennus
* Tunneli 4-5 väestönsuojaseinien muotti- ja raudoitustyöt sekä betonointityöt käynnissä

**Alkavat työvaiheet**

* H2 lohkon holvin raudoitustyöt ja betonointityöt
* H1 lohkon betonirunkotyöt
* R2 lohkon holvimuotti- ja raudoitustyöt

**Työturvallisuus**

TR-mittaus vko 46: 97,58%. TR-mittarin avulla arvioidaan rakennustyömaan työturvallisuutta.

**Työmaan terveiset**

”Työmaalla on päästy täyteen tuotantovauhtiin ja varaudutaan talven tuloon”, kertoo vastaava työnjohtaja *Petteri Ovaska*.

*Betonivalut käynnissä kahdessa paikassa ja seinien asennus R2-alueella aloitettu*



*Tunneli 4: väestönsuojaseinän varustelu ja raudoitus käynnissä*

