LUOLA, Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus vko 2/2023

Työmaatilanne

2. vaiheen työt käynnissä

Käynnissä olevat työvaiheet

- H1-lohkon pilareiden ja seinien muotti- ja raudoitustyöt sekä betonointi

- R2-lohkon lattian alapuolisen tekniikan asennus ja täyttötyöt

- H2-lohkon lattian alapuolisen tekniikan asennus ja täyttötyöt

- Tunneli 1 ja 3 väestönsuojaseinien muotti- ja raudoitustyöt sekä betonointi

- Tunneli 4: 1-2 kerroksen välisen holvimuotti- ja raudoitustyöt

Alkavat työvaiheet

- H2-lohkon ja tunneli 5 lattian eristeiden asennus ja valutyöt

- R2-lohkon holvimuotti- ja raudoitustyöt

- H1-lohkon holvimuotti- ja raudoitustyöt

Työturvallisuus

TR-mittaus vko 2: 96,23%. TR-mittarin avulla arvioidaan rakennustyömaan työturvallisuutta.

Työmaan terveiset

”Työmaalla työt ovat jatkuneet normaalisti joululomien jälkeen”, kertoo vastaava työnjohtaja Petteri Ovaska.

Työmaan aluekartta

Halli 2: 1-2 keeroksen välisen holvin betonityöt valmiit

Halli 1: 1 kerroksen seinän muottityöt menossa