LUOLA, Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus vko 4/2023

Työmaatilanne

2. vaiheen työt käynnissä

Käynnissä olevat työvaiheet

- H1-lohkon pilareiden ja seinien muotti- ja raudoitustyöt sekä betonointi

- H1-lohkon holvimuotti- ja raudoitustyöt

- R2-lohkon holvimuotti- ja raudoitustyöt sekä betonointityöt

- H2-lohkon täyttötyöt valmistuneet

- Tunneli 1 ja 3: väestönsuojaseinien muotti- ja raudoitustyöt sekä betonointityöt käynnissä

- Tunneli 4: 2 kerroksen seinien muotti- ja raudoitustyöt

- Tunneli 5: lattian eristeiden asennus ja raudoitustyöt valmistuneet

Alkavat työvaiheet

- H2-lohkon lattian eristeiden asennus ja valutyöt

- R2-lohkon 2. kerroksen seinien muotti- ja raudoitustyöt

- Tunneli 5: lattian valutyöt

- Tunneli 4: 3 kerroksen runkotyöt

- Tunneli 3: 1-2 kerroksen välisen holvin muotti- ja raudoitustyöt

- Tunneli 2: maanrakennustyöt ja pohjatyöt

Työturvallisuus

TR-mittaus vko 4 98,76%. TR-mittarin avulla arvioidaan rakennustyömaan työturvallisuutta.

Työmaan terveiset

”Työmaa etenee aikataulun mukaisesti”, kertoo vastaava työnjohtaja Petteri Ovaska.

Kuva 1: H1 seiniä valettu

Kuva 2: H2 maanvaraisen lattian täyttötyöt valmistuneet

Kuva 3: Tunneli 5 lattian eristys ja raudoitustyöt valmistuneet